# รายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง”

## โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ 	วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551   10.00น.

สรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการวิจัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานในระยะที่ 2 มีระยะ 6 เดือน เน้นไปที่การทดสอบใช้รูปแบบที่ได้จากระยะที่ 1 จำนวน 16 หัวข้อ โดยการทำเวทีระดับหมวด 8 ครั้ง เป็นกิจกรรมหลัก และสิ้นสุดโครงการระยะที่ 2 ใน 31 สิงหาคม 2551 และคาดว่าจะได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการระยะที่ 3 ซึ่งมีกำหนดวันสิ้นสุดโครงการคือ 28 กุมภาพันธ์ 2552

ผลการจัดเวทีทั้ง 8 ครั้งมีตัวแทนจาก 350 ครอบครัว ซึ่งยอมรับทั้ง 16 ประเด็นมากกว่า 97% ดังนั้นก่อนปิดโครงการระยะที่ 2 จึงจัดประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2551 เพื่อประกาศข้อสรุปจากการทำเวทีหมวดทั้ง 8 ครั้งลงไปในประชาคมของทั้ง 2 หมู่บ้าน และทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตามสถานที่ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 8 ป้าย และป้ายผ้าติดในงานศพ และกระดานบันทึก(การวางพวงหรีดด้วยเงินสด)อีก 1 กระดาน

สำหรับมติที่เห็นชอบทั้ง 16 ประเด็นในหมู่บ้านมาจาก 2 กลุ่มเรื่อง คือ ความเชื่อ และการจัดการ ประกอบด้วย 1) ควบคุมไม่ให้อาหารรั่วไหล 2) ใช้เครื่องปรุงพอประมาณ

3) ลดน้ำอัดลมเป็นน้ำเปล่า 4) ลดอาหารว่าง 5) เตรียมเมี่ยงอย่างพอประมาณ 6) ลดสุรา

7) งดเล่นการพนัน 8) งดจ้างวงดนตรี 9) ใช้ดอกไม้แห้งในหมู่บ้าน 10) ใช้โครงปราสาทถาวร 11) ยืมโลงทองที่สวยงามมาครอบโลงจริง 12) เก็บศพประมาณ 4 คืน 5 วัน

13) จัดผ้าบังสุกุลอย่างพอประมาณ 14) งดการจุดพลุและบั้งไฟ 15) ควรเปลี่ยนสำรับเป็นเงิน 16) ควรให้เงินสดแทนพวงหรีด

มีทีมวิจัยงานศพ 4 คนเข้าร่วมเวทีวิจัยที่จัดโดยสกว.สำนักงานภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยโยนก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ได้รับฟังการถอดบทเรียนกระบวนการวิจัย 6 โครงการ ซึ่งกระผมได้รับคำแนะนำจากนักวิจัยก่อนขึ้นเวทีนำเสนอว่า “โรงเรียนประถมบ้านไหล่หิน ร่วมงานวิจัยครั้งนี้ ได้เห็นถึงวิถีชีวิตและการจัดการที่จะนำไปใช้เป็นบทเรียนท้องถิ่นของโรงเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการได้ชัดเจน” และนักวิจัยสะท้อนว่ากำหนดการนี้ ให้เวลาน้อยไปกับการถอดบทเรียนงานวิจัย 6 โครงการ ทำให้นำเสนอกระบวนการที่ทำมาทั้งปีได้เพียงบางส่วน

- ส่วนแผนการดำเนินงานระยะที่ 3 กำลังอยู่ในระหว่างวางแผนร่วมกันในชุมชน ซึ่งจะสรุปแผน และขออนุมัติจากทีมวิจัยหลังวันที่ 23 สิงหาคม 2551